Warszawa, dnia 11 kwietnia 2018 r.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług Eksperta ds. opracowania modelu kompleksowej rehabilitacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza 
do składania ofert na świadczenie usług Eksperta ds. opracowania modelu kompleksowej rehabilitacji.

- Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji eksperta w zespołach eksperckich odpowiedzialnego za opracowanie wstępnej i końcowej wersji modelu kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu UE POWER „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Zamawiający planuje zaangażować 3 ekspertów w zakresach wskazanych w pkt 2.

Szczegółowy Opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zaproszenie do składania ofert 
na świadczenie usług Eksperta ds. opracowania modelu kompleksowej rehabilitacji.

- Zamówienie będzie realizowane w 3 częściach. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część.

- Część nr 1 – Ekspert - zespół ds. opracowania koncepcji funkcjonowania ośrodków kompleksowej rehabilitacji;

- Część nr 2 - Ekspert - podzespół ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej;

- Część nr 3 - Ekspert - podzespół ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej.

- Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71317210-8 – usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

79400000-8 - usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

- Termin wykonania zamówienia:

04 – 09.2018 r.

- Warunki udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą się starać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

- W odniesieniu do części 1 zamówienia wskaże do realizacji zamówienia osobę, która posiada łącznie następujące cechy:

- wykształcenie wyższe

- co najmniej 4-letnie doświadczenie w tworzeniu modeli biznesowych i/lub doskonalenia struktur organizacyjnych.

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa organizacyjnego.

- doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach tego typu i/lub 1 publikacją z obszaru doradztwa organizacyjnego.

- W odniesieniu do części 2 zamówienia wskaże do realizacji zamówienia osobę, która posiada łącznie następujące cechy:

- wykształcenie wyższe;

- co najmniej 4-letnie doświadczenie w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością;

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze rehabilitacji  społecznej i/lub psychologicznej;

- doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej potwierdzone udziałem w co najmniej 1 projekcie tego typu i/lub 1 publikacją na temat rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej.

- W odniesieniu do części 3 zamówienia wskaże do realizacji zamówienia osobę, która posiada łącznie następujące cechy:

- wykształcenie wyższe;

- co najmniej 4-letnie doświadczenie w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością;

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze rehabilitacji  społecznej i/lub psychologicznej;

- doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej potwierdzone udziałem w co najmniej 1 projekcie tego typu i/lub 1 publikacją na temat rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej.

Zamawiający zsumuje okresy doświadczenia odnoszące się do danego warunku, następnie podzieli je przez 12 miesięcy i w ten sposób uzyskane pełne lata (!) będzie oceniał – dotyczy to każdego warunku z osobna we wszystkich częściach.

- Wykaz dokumentów wymaganych dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Dla wykazania spełniania powyższych warunków Wykonawca jest obowiązany złożyć następujące dokumenty:

- W odniesieniu do części 1 zamówienia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami.

- W odniesieniu do części 2 zamówienia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami.

- W odniesieniu do części 3 zamówienia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami.

- Przygotowanie oferty przez Wykonawcę.

Kompletna oferta powinna zawierać:

- Wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia);

- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Miejsce i termin składania ofert.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres jdlugokecka@pfron.org.pl lub w formie pisemnej na adres PFRON ul. Sienna 63 (Sekretariat), 00-828 Warszawa.

- Ofertę należy przesłać/złożyć w terminie do dnia: 18 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00.

- Kryteria oceny ofert.

            - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami 
i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

| Lp. |  | Kryterium | Liczba punktów (max. 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Cena za 1 dzień pracy Eksperta | 20 |
| 2. | Doświadczenie Eksperta, który będzie świadczył usługę, w obszarze doradztwa organizacyjnego powyżej doświadczenia wymaganego w warunku udziału w postępowaniu (dotyczy części 1). |  | 30 |
|  | Doświadczenie Eksperta, który będzie świadczył usługę, w obszarze rehabilitacji powyżej doświadczenia wymaganego w warunku udziału w postępowaniu (dotyczy części 2 i 3) |  | 30 |
| 3. | Prezentacja ustna kompetencji Eksperta Niniejsze kryterium znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy w danej części zamówienia zostaną złożone co najmniej 2 oferty. |  | 50 |

            - W kryterium 1„Cena za 1 dzień pracy Eksperta” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena najniżej skalkulowana x 20): cena oferty ocenianej;

            - W kryterium 2 Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami:

- Kryterium „Doświadczenie Eksperta, który będzie świadczył usługę, w obszarze doradztwa organizacyjnego powyżej doświadczenia wymaganego w warunku udziału w postępowaniu (dotyczy części 1)” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami:

    - Posiadanie 6 – 8 letniego* doświadczenia w obszarze doradztwa organizacyjnego – 10 punktów;

    - Posiadanie 9 - 11 letniego* doświadczenia w obszarze doradztwa organizacyjnego – 20 punktów;

    - Posiadanie co najmniej 12 letniego* doświadczenia w obszarze doradztwa organizacyjnego – 30 punktów;

* Zamawiający zsumuje okresy doświadczenia odnoszące się do tego kryterium, następnie podzieli je przez 12 miesięcy i w ten sposób uzyskane pełne lata (!) będzie oceniał.

- Kryterium „Doświadczenie Eksperta, który będzie świadczył usługę, w obszarze rehabilitacji powyżej doświadczenia wymaganego w warunku udziału w postępowaniu (dotyczy części 2 i 3)” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami:

- Posiadanie 6 – 10 letniego* doświadczenia w obszarze rehabilitacji – 10 punktów;

- Posiadanie 11 - 15 letniego* doświadczenia w obszarze rehabilitacji – 20 punktów;

- Posiadanie co najmniej 16 letniego* doświadczenia w obszarze rehabilitacji – 30 punktów;

* Zamawiający zsumuje okresy doświadczenia odnoszące się do tego kryterium, następnie podzieli je przez 12 miesięcy i w ten sposób uzyskane pełne lata (!) będzie oceniał. Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie w odniesieniu do obszaru rehabilitacji wskazanego w warunku udziału w postępowaniu dla danej części zamówienia.

            - W kryterium 3 „Prezentacja ustna kompetencji Eksperta.” punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 50 punktów, na podstawie ustnej prezentacji kompetencji eksperta.

Niniejsze kryterium będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy w danej części zamówienia zostaną złożone co najmniej dwie oferty.

- Zamawiający będzie oceniał następujące elementy:

- Kompetencje osobiste kandydata – 0 – 20 pkt

- umiejętność nawiązania kontaktu z osobami biorącymi udział w rozmowie 0 – 10 pkt

- umiejętność dostosowania stylu komunikacji do osób biorących udział w rozmowie 0 – 10 pkt

- Wiedza merytoryczna kandydata na eksperta 0 – 30 pkt

Wszystkim kandydatom zostanie zadanych 10 identycznych pytań z danej dziedziny, w której ubiegają się o bycie ekspertem, przygotowanych przez autorytety w danej dziedzinie. Na podstawie udzielonych odpowiedzi kandydatom zostaną przydzielone punkty (0 – 3) w odniesieniu do każdego pytania.

- Organizacja procesu przeprowadzenia prezentacji

Prezentacje przeprowadzane będą przy ulicy Siennej 63 lub na wniosek eksperta za pośrednictwem telekonferencji.

Termin i miejsce prezentacji zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, zgodnie z następującymi założeniami:

- Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu składania+ ofert prześle informacje na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie o wyznaczonym terminie prezentacji.

- Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o zmianę terminu przeprowadzenia prezentacji. Zamawiający w ciągu jednego dnia roboczego po dniu, w którym otrzymał wniosek Wykonawcy o zmianę terminu przeprowadzenia prezentacji, wyrazi zgodę i jednocześnie wskaże nowy termin. Zamawiający dopuszcza jednorazową zmianę terminu przeprowadzenia prezentacji.

- Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przeprowadzenie prezentacji za pośrednictwem telekonferencji. Szczegóły techniczne zostaną ustalone bezpośrednio z Wykonawcą.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie elektronicznej w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1 -3.

Poszczególne elementy związane z kryteriami będą oceniane na podstawie formularzy oceny wypełnionych przez członków komisji przetargowej będących pracownikami Zamawiającego - powołanych do wykonania czynności oceny ofert w ramach wymienionych wyżej elementów. Komisja ocenia w składzie min. 3 członków. Każda prezentacja będzie oceniana przez taką samą liczbę członków komisji.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Projekt umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia – części 1- 3;

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty;

- załącznik nr 3.1 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu części 1 zamówienia;

- załącznik nr 3.2 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu części 2 zamówienia;

- załącznik nr 3.3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu części 3 zamówienia;

### ZAŁĄCZNIK NR 1

## PROJEKT UMOWY

Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

UMOWA nr .................

#### zawarta w dniu ……………. w ..................................... pomiędzy

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie 
(00-828), Al. Jana Pawła II nr 13

reprezentowanym przez:

.................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..............................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

……………………………………………………………….................................................

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) „Świadczenie usług Eksperta ds. opracowania modelu kompleksowej rehabilitacji” 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Umowę zawarto w wyniku zaproszenia do składania ofert zamieszczonego w bazie konkurencyjności.

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Eksperta ds. opracowania modelu kompleksowej rehabilitacji, część nr …… zamówienia, w ramach projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” (POWR.02.06.00-00-0057/17-00), zwanego dalej: Projektem.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy wykona osoba wskazana w ofercie na warunkach określonych niniejszą umową.

- Termin wykonania umowy: Etap I: marzec – wrzesień 2018 r., Etap II: kwiecień – wrzesień 2022 r.

- Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem wykonywania czynności w ramach Etapów określonych w ust. 2 dłużej niż 7 dni.

§ 3

- Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto w wysokości nie większej niż ................................. (słownie: ...........................................), zgodnie z kwotami określonymi w ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

- Faktyczna wysokość wynagrodzenia będzie obliczana jako iloczyn dni świadczenia usługi oraz ceny brutto za 1 dzień świadczenia usługi, ustalonej przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy za każdy miesiąc świadczenia usługi z dołu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone po stwierdzeniu wykonania zlecenia i po przyjęciu przez Zamawiającego. Przyjęcie to nastąpi poprzez podpisanie przez strony protokołu przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Do protokołu przyjęcia przedmiotu umowy Przyjmujący zlecenie ma obowiązek dołączyć prawidłowo wypełniony załącznik nr 5 – kartę czasu pracy.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej/go przez Wykonawcę faktury/rachunku, w terminie 14 dni od daty jej/jego doręczenia Zamawiającemu.

§ 4

# Z tytułu nienależytego wykonywania umowy, polegającego na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu  któregokolwiek z zadań określonych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy z przypadków takiego nienależytego wykonania umowy odrębnie.

# Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy lub jej poszczególnych części, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

# Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego kwotę zastrzeżonej kary umownej.

# W przypadku, gdy łączna kwota kar umownych naliczonych w ramach umowy przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

# Kwoty kar umownych i należnego Zamawiającemu odszkodowania mogą być przez Zamawiającego potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 5

  - Wszelkie zmiany do niniejszej umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:

      - Zmiany terminów wykonania umowy określonych w § 2 ust. 2 umowy w przypadku, gdy terminy te zostaną zmienione we wniosku o dofinansowanie Projektu, w zakresie wynikającym z dokonanej zmiany,

      - Strony zobowiązują się do wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 6

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom niż wskazane w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Powierzenie przez Wykonawcę wykonania zlecenia osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego uprawnienia do rozwiązania  umowy w trybie natychmiastowym.

- Wykonawca nie może dokonać cesji praw wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Strony ustalają, że ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, rozstrzygane będą polubownie, a w przypadkach braku możliwości zawarcia ugody - przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 10

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 3 - wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ aktualny odpis z KRS Wykonawcy,

- Załącznik nr 4 - wzór protokołu odbioru

- Załącznik nr 5 – karta czasu pracy

....................................................................................                            ...................................................

/data i podpis Zamawiającego/ 			 	   /data i podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na:

Usługi eksperckie w ramach projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

1. Informacje ogólne

Zamówienie ma umożliwić realizację działań planowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji”, który stanowi projekt pozakonkursowy koncepcyjny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.  `

Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostanie wypracowany i przetestowany model kompleksowej rehabilitacji, ułatwiającej podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia lub niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym nie mogą kontynuować lub podejmować się pełnienia ról społecznych oraz kontynuować lub podejmować aktywności zawodowej.

Istotnym elementem projektu będzie przetestowanie świadczenia usług rehabilitacyjnych w nowej formule kompleksowej rehabilitacji dla następujących grup docelowych:

- Osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;

- Osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;

- Osób z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.

Wstępny model kompleksowej rehabilitacji zostanie wdrożony pilotażowo w 4 ośrodkach wyłonionych w drodze procedury przetargowej.

2. Zamawiający

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Aleja Jana Pawła II 13,

00-828 Warszawa

Tel. 22 50 55 500

NIP: 525-10-00-810. REGON, 12059538.

www.pfron.org.pl

Osoba do kontaktów w sprawie zaproszenia:

Joanna Długokęcka, Departament ds. Programów - mail: jdlugokecka@pfron.org.pl

3. Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich w zakresie opracowania modelu kompleksowej rehabilitacji (wersji wstępnej i końcowej). Do opracowania modelu zostanie powołanych 
5 zespołów eksperckich, w tym jeden z zespołów o strukturze złożonej składającej się z 3 podzespołów:

- Zespół ds. kwalifikacji uczestników do kompleksowej rehabilitacji

Cel: Opracowanie standardów kwalifikowania do kompleksowej rehabilitacji przez lekarzy orzekających.

Zakres prac zespołu:

- Analiza regulacji prawnych dotyczących orzekania o potrzebie rehabilitacji w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce;

- Analiza kryteriów kwalifikowania do rehabilitacji w poszczególnych instytucjach działających 
w systemie zabezpieczenia społecznego;

- Opracowanie kryteriów kwalifikacji uczestników do projektu - z zastosowaniem metodologii oceny według ICF;

- Rekomendacje do modelu kompleksowej rehabilitacji.

- Zespół ds. zastosowania ICF w procesie  oceny kompetencji zawodowych i oceny efektów rehabilitacji

Cel: Opracowanie propozycji narzędzia do opisywania funkcjonowania i niepełnosprawności dostosowane do potrzeb użytkownika z niepełnosprawnością w oparciu o ICF.

Zakres prac zespołu:

- Analiza aktualnego stanu rozwiązań i instrumentów z zakresu wykorzystania ICF w procesie diagnozy i rehabilitacji oraz doświadczenia i rozwiązania w tym zakresie stosowane za granicą;

- Przegląd dobrych praktyk z zakresu wykorzystania ICF w procesie diagnozy i rehabilitacji;

- Analiza diagnoz, potrzeb i barier;

- Opracowanie kryteriów oceny potrzeby rehabilitacji kompleksowej oraz standardów tej oceny 
(w oparciu o klasyfikację ICF);

- Opracowanie rekomendacji dla modelu dotyczących zakresu i zasad zastosowania klasyfikacji ICF 
w ramach procesu kompleksowej rehabilitacji, w tym metod oceny zdolności do pracy w oparciu 
o ICF.

- Zespół ds. opracowania programu kompleksowej rehabilitacji:

  - Podzespół ds. rehabilitacji medycznej

Cel: Opracowanie pożądanego zakresu rehabilitacji, w tym wzorców postępowania zgodnie z ubytkami w strukturach zgodnie z ICF.

Zakres prac zespołu:

- Analiza aktualnego stanu rozwiązań i instrumentów z zakresu programów rehabilitacji w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz doświadczeń i rozwiązań w tym zakresie stosowanych 
za granicą, jak również kwestie związane z efektywnością poszczególnych programów rehabilitacji;

- Przegląd dobrych praktyk z zakresu programów rehabilitacji medycznej;

- Analiza diagnoz potrzeb i barier oraz efektywności prowadzonych programów rehabilitacji;

- Opracowanie pożądanego zakresu rehabilitacji, w tym wzorców postępowania zgodnie z ubytkami 
w strukturach zgodnie z ICF;

- Opracowanie minimalnych standardów w zakresie poszczególnych elementów procesu rehabilitacji medycznej;

- Opracowanie rekomendacji dla modelu.

  - Podzespół ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej

Cel: Opracowanie pożądanego zakresu rehabilitacji społecznej, w tym programów rehabilitacji społecznej i psychologicznej dostosowanej indywidualnie do przyczyn niepełnosprawności pacjenta, 
z uwzględnieniem specyfiki. Analiza rozwiązań i wybór najbardziej efektywnych form i zakresu rehabilitacji, w tym rehabilitacji społecznej i psychologicznej.

Zakres prac zespołu:

- Analiza aktualnego stanu rozwiązań i instrumentów z zakresu programów rehabilitacji społecznej 
i psychologicznej oraz doświadczeń i rozwiązań w tym zakresie stosowanych za granicą, 
jak również kwestie związane z efektywnością poszczególnych programów rehabilitacji;

- Przegląd dobrych praktyk z zakresu programów rehabilitacji społecznej i psychologicznej;

- Analiza diagnoz, potrzeb i barier oraz efektywności prowadzonych programów rehabilitacji;

- Opracowanie minimalnych standardów w zakresie poszczególnych elementów procesu rehabilitacji społecznej i psychologicznej;

- Opracowanie rekomendacji dla modelu.

  - Podzespół ds. rehabilitacji zawodowej

Cel: Analiza rozwiązań i wybór najbardziej adekwatnych oraz efektywnych form aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami dostosowanych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wypracowanie koncepcji i wyboru form podnoszenia/aktualizacji/dopasowania do potrzeb rynku pracy kwalifikacji zawodowych osób 
z niepełnosprawnościami, w tym wykorzystania w procesie Kursów Kwalifikacyjno-Zawodowych (KKZ). Zespół zajmie się również identyfikacją barier powrotu/wejścia na rynek pracy osób 
z niepełnosprawnościami oraz minimalizowania tych barier.

Zakres prac zespołu:

- Analiza aktualnego stanu rozwiązań w obszarze form i instrumentów aktywizacji zawodowej 
i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz doświadczenia i rozwiązania w tym zakresie stosowane za granicą. Analizowana będzie również efektywność wybranych rozwiązań 
i instrumentów aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami;

- Przegląd dobrych praktyk z zakresu programów aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
z niepełnosprawnościami;

- Analiza, diagnozy potrzeb i barier oraz efektywności realizowanych projektów, programów 
i instrumentów w tym obszarze;

- Wypracowanie rekomendacji dot. zmian w systemie wsparcia rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i wdrożenia modelu kompleksowej rehabilitacji do polityk.

- Opracowanie rekomendacji dla modelu.

- Zespół ds. opracowania koncepcji funkcjonowania ośrodków kompleksowej rehabilitacji

Cel: Opracowanie założeń organizacyjnych funkcjonowania ośrodków kompleksowej organizacji

Zakres prac zespołu:

- Opracowanie zasad rekrutacji ośrodków pilotażowych;

- Opracowanie podstawowych procesów świadczenia usług na rzecz odbiorców;

- Opracowanie dokumentacji działalności ośrodka;

- Analiza i opracowanie propozycji rozwiązań prawnych regulujących pracę ośrodków 
oraz propozycję źródeł ich finansowania;

- Opracowanie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia ośrodka, w tym m.in. bazy noclegowej;

- Opracowanie minimalnych standardów w zakresie poszczególnych elementów procesu rehabilitacji oraz kadry ośrodków.

- Zespół ds. ewaluacji i badań efektywności modelu oraz wypracowania rekomendacji

Cel: Opracowanie systemu monitoringu, ewaluacji i badań efektywności proponowanego modelu kompleksowej rehabilitacji.

Zakres prac zespołu:

- Opracowanie systemu monitoringu, ewaluacji i badań efektywności proponowanego modelu kompleksowej rehabilitacji;

Każdy zespół/podzespół będzie kierowany przez Eksperta wiodącego.

Zespoły będą pracować w 2 etapach:

- Etap I – opracowanie wstępnej wersji modelu kompleksowej rehabilitacji: 03.2018-09.2018 (efektywny czas pracy zespołów 7 miesięcy);  etap ten uwzględnia także przeprowadzenie konsultacji środowiskowych w formie seminariów regionalnych (4 seminaria zorganizowane 
w 4 regionach Polski oraz w Warszawie);

- Etap II – weryfikacja wstępnej wersji modelu po pilotażu modelu w 4 ośrodkach pilotażowych 
i opracowanie końcowej wersji modelu: 04.2022-09.2022; etap ten uwzględnia także przeprowadzenie konsultacji środowiskowych w formie seminariów regionalnych (4 seminaria zorganizowane w 4 regionach Polski oraz w Warszawie).

Poniżej zamieszczono zakres obowiązków ekspertów objętych przedmiotem zamówienia 
wraz z wymaganiami i przewidywaną pracochłonnością realizowanych przez nich zadań:

Eksperci:

1 Ekspert - zespół ds. opracowania koncepcji funkcjonowania ośrodków kompleksowej rehabilitacji  – profil - doradztwo organizacyjne:

- Opracowywanie produktów merytorycznych;

- Udział w spotkaniach podzespołu;

- Raportowanie wyników swojej pracy do eksperta wiodącego - lidera podzespołu;

- Reprezentowanie projektu na seminariach, konferencjach, spotkaniach środowiskowych 
z interesariuszami;

- Udział w opracowaniu raportu merytorycznego z pracy podzespołu.

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe

- Posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w tworzeniu modeli biznesowych i/lub doskonalenia struktur organizacyjnych.

- Posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w obszarze doradztwa organizacyjnego.

- Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych, potwierdzone udziałem 
w co najmniej 2 projektach tego typu i/lub 1 publikacją z obszaru doradztwa organizacyjnego.

Liczba dni pracy: 30 dni – Etap I (2018 rok);

2 Ekspertów - podzespół ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej

- Opracowywanie produktów merytorycznych;

- Udział w spotkaniach podzespołu;

- Raportowanie wyników swojej pracy do eksperta wiodącego - lidera podzespołu;

- Reprezentowanie projektu na seminariach, konferencjach, spotkaniach środowiskowych 
z interesariuszami;

- Udział w opracowaniu raportu merytorycznego z pracy podzespołu.

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe;

- Posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w obszarze problematyki związanej 
z niepełnosprawnością;

- Posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w obszarze rehabilitacji  społecznej 
i/lub psychologicznej;

- Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej potwierdzone udziałem w co najmniej 1 projekcie tego typu i/lub 1 publikacją na temat rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej.

Liczba dni pracy: Ekspert 1– 20 dni – Etap I (2018 rok).

Liczba dni pracy: Ekspert 2– 20 dni – Etap I (2018 rok).

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

Imię i nazwisko:……………………….………………………………………………………………………..,

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:

...............................................................................................................................................................................adres:.........................................................................................................................................................................................................................................., będącego …… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, Nr telefonu .................................; e-mail ……………………….

*proszę wskazać właściwe

w odpowiedzi na „Publiczne ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zaproszenia do składania ofert 
dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na świadczenie usług Eksperta 
ds. opracowania modelu kompleksowej rehabilitacji składam/składamy niniejszą ofertę:

CZĘŚĆ NR 1:

- Kryterium cena

- Cena brutto za 1 dzień pracy Eksperta: …………………………… zł

- Cena brutto za 30 dni pracy Eksperta (1x30) …………………………… zł

- Kryterium doświadczenie Eksperta

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….

| Doświadczenie w obszarze doradztwa organizacyjnego* (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) |  |
| --- | --- |
| Okres zatrudnienia: data od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) |  |
| Pracodawca (nazwa i adres) |  |
| Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, itp.) |  |
| Zakres obowiązków (proszę opisać te obowiązki, które potwierdzają doświadczenie w obszarze doradztwa organizacyjnego) |  |

*Zamawiający zsumuje okresy doświadczenia odnoszące się do tego warunku, następnie podzieli je przez 12 miesięcy i w ten sposób uzyskane pełne lata (!) będzie oceniał.

CZĘŚĆ NR 2:

- Kryterium cena

    - Cena brutto za 1 dzień pracy Eksperta: …………………………… zł

    - Cena brutto za 40 dni pracy Eksperta (1x40) …………………………… zł

- Kryterium doświadczenie Eksperta

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….

| Doświadczenie w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej* (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) |  |
| --- | --- |
| Okres zatrudnienia: data od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) |  |
| Pracodawca (nazwa i adres) |  |
| Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, itp.) |  |
| Zakres obowiązków (proszę opisać te obowiązki, które potwierdzają doświadczenie w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej) |  |

*Zamawiający zsumuje okresy doświadczenia odnoszące się do tego warunku, następnie podzieli je przez 12 miesięcy i w ten sposób uzyskane pełne lata (!) będzie oceniał.

CZĘŚĆ NR 3:

- Kryterium cena

    - Cena brutto za 1 dzień pracy Eksperta: …………………………… zł

    - Cena brutto za 40 dni pracy Eksperta (1x40) …………………………… zł

- Kryterium doświadczenie Eksperta

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….

| Doświadczenie w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej* (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) |  |
| --- | --- |
| Okres zatrudnienia: data od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) |  |
| Pracodawca (nazwa i adres) |  |
| Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, itp.) |  |
| Zakres obowiązków (proszę opisać te obowiązki, które potwierdzają doświadczenie w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej) |  |

*Zamawiający zsumuje okresy doświadczenia odnoszące się do tego warunku, następnie podzieli je przez 12 miesięcy i w ten sposób uzyskane pełne lata (!) będzie oceniał.

OŚWIADCZENIA:

            - Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym na świadczenie usług Eksperta ds. opracowania modelu kompleksowej rehabilitacji.

            - W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

            - Oświadczam, że zawarte w niniejszym formularzu ofertowym dane i informacje są prawdziwe.

            - Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

            - Uważam się za związanego niniejszą ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

..............................., dn. ..............2018 r.                 .....................................................................

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych

### ZAŁĄCZNIK NR 3.1 do Zaproszenia do składania ofert ## Wykaz Osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu CZĘŚCI 1 zamówienia

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 1) Zaproszenia):

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..

Podstawa do dysponowania wskazana osobą: ……………………………….

Wykształcenie na potwierdzenie warunku zawartego w pkt. 3 ppkt. 1.a) Zaproszenia: „wykształcenie wyższe”

| Wykształcenie z tytułem zawodowym (mgr, inż., dr, itp.) |  |
| --- | --- |
| Nazwa uczelni |  |
| Uzyskany tytuł zawodowy |  |

| Doświadczenie w tworzeniu modeli biznesowych, doskonalenia struktur organizacyjnych* na potwierdzenie warunku zawartego w pkt 3 ppkt 1.b) Zaproszenia: „posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w tworzeniu modeli biznesowych, doskonalenia struktur organizacyjnych” (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) |  |
| --- | --- |
| Okres zatrudnienia: data od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) |  |
| Pracodawca (nazwa i adres) |  |
| Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, itp.) |  |
| Zakres obowiązków (proszę opisać te obowiązki, które potwierdzają doświadczenie w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością) |  |

* Zamawiający zsumuje okresy doświadczenia odnoszące się do tego warunku, następnie podzieli je przez 12 miesięcy i w ten sposób uzyskane pełne lata (!) będzie oceniał.

| Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach tego typu na potwierdzenie warunku zawartego w pkt. 3 ppkt. 11.d) Zaproszenia (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) |  |
| --- | --- |
| Nazwa 1 projektu |  |
| Pracodawca/zlecający projekt (nazwa i adres) |  |
| Opis prac analityczno – koncepcyjnych w projekcie |  |
| Nazwa 2 projektu |  |
| Pracodawca/zlecający projekt (nazwa i adres) |  |
| Opis prac analityczno – koncepcyjnych w projekcie |  |

| Publikacja z obszaru doradztwa organizacyjnego na potwierdzenie warunku zawartego w pkt. 3 ppkt. 1.d) Zaproszenia (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) |  |
| --- | --- |
| Tytuł publikacji |  |
| Tematyka i zakres publikacji |  |
| Miejsce i rok publikacji |  |

.................................., dn. ..................... 2018 r.              .............................................................

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

### ZAŁĄCZNIK NR 3.2 do Zaproszenia do składania ofert ## Wykaz Osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu CZĘŚCI 2 zamówienia

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 2) Zaproszenia):

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..

Podstawa do dysponowania wskazana osobą: ……………………………….

Wykształcenie na potwierdzenie warunku zawartego w pkt. 3 ppkt. 2.a) Zaproszenia: „wykształcenie wyższe”

| Wykształcenie z tytułem zawodowym (mgr, inż., dr, itp.) |  |
| --- | --- |
| Nazwa uczelni |  |
| Uzyskany tytuł zawodowy |  |

| Doświadczenie w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością* na potwierdzenie warunku zawartego w pkt. 3 ppkt. 2.b) Zaproszenia: „posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością” (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) |  |
| --- | --- |
| Okres zatrudnienia: data od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) |  |
| Pracodawca (nazwa i adres) |  |
| Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, itp.) |  |
| Zakres obowiązków (proszę opisać te obowiązki, które potwierdzają doświadczenie w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością) |  |

* Zamawiający zsumuje okresy doświadczenia odnoszące się do tego warunku, następnie podzieli je przez 12 miesięcy i w ten sposób uzyskane pełne lata (!) będzie oceniał.

| Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej potwierdzone udziałem w co najmniej 1 projekcie tego typu na potwierdzenie warunku zawartego w pkt. 3 ppkt. 2.d) Zaproszenia (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu |  |
| Pracodawca/zlecający projekt (nazwa i adres) |  |
| Opis prac analityczno – koncepcyjnych w projekcie |  |

| Publikacja na temat rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej na potwierdzenie warunku zawartego w pkt. 3 ppkt. 2.d) Zaproszenia (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) |  |
| --- | --- |
| Tytuł publikacji |  |
| Tematyka i zakres publikacji |  |
| Miejsce i rok publikacji |  |

.................................., dn. ..................... 2018 r.              .............................................................

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

### ZAŁĄCZNIK NR 3.3 do Zaproszenia do składania ofert ## Wykaz Osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu CZĘŚCI 3 zamówienia

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 3) Zaproszenia):

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..

Podstawa do dysponowania wskazana osobą: ……………………………….

Wykształcenie na potwierdzenie warunku zawartego w pkt. 3 ppkt. 3.a) Zaproszenia: „wykształcenie wyższe”

| Wykształcenie z tytułem zawodowym (mgr, inż., dr, itp.) |  |
| --- | --- |
| Nazwa uczelni |  |
| Uzyskany tytuł zawodowy |  |

| Doświadczenie w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością* na potwierdzenie warunku zawartego w pkt. 3 ppkt. 3.b) Zaproszenia: „posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością” (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) |  |
| --- | --- |
| Okres zatrudnienia: data od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) |  |
| Pracodawca (nazwa i adres) |  |
| Forma zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, itp.) |  |
| Zakres obowiązków (proszę opisać te obowiązki, które potwierdzają doświadczenie w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością) |  |

* Zamawiający zsumuje okresy doświadczenia odnoszące się do tego warunku, następnie podzieli je przez 12 miesięcy i w ten sposób uzyskane pełne lata (!) będzie oceniał.

| Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych w obszarze rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej potwierdzone udziałem w co najmniej 1 projekcie tego typu na potwierdzenie warunku zawartego w pkt. 3 ppkt. 3.d) Zaproszenia (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) |  |
| --- | --- |
| Nazwa projektu |  |
| Pracodawca/zlecający projekt (nazwa i adres) |  |
| Opis prac analityczno – koncepcyjnych w projekcie |  |

| Publikacja na temat rehabilitacji społecznej i/lub psychologicznej na potwierdzenie warunku zawartego w pkt. 3 ppkt. 3.d) Zaproszenia (tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) |  |
| --- | --- |
| Tytuł publikacji |  |
| Tematyka i zakres publikacji |  |
| Miejsce i rok publikacji |  |

.................................., dn. ..................... 2018 r.              .............................................................

(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)